Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Wzór Umowy

UMOWA NR ……….

zawarta dnia …………………………………………………………. w Prudniku pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobową Spółką Gminy Prudnik z o.o., 
ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, NIP 7550006359, REGON 530556655, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000100300,

reprezentowanym przez

Pawła Kaweckiego - Prezesa Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………... adres: ……………………………….., NIP …………………………. REGON ……………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez …………., ………………. pod numerem KRS……………………………….,

reprezentowaną przez:

- ………………………………………………………………….

- ……………………………………..................................

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców, którego przedmiotem jest „Wykonanie robót budowlanych obejmujących dostawę i zabudowę przepompowni ścieków sanitarnych PS1 w miejscowości Szybowice oraz wyposażenie Przepompowni ścieków PS1 oraz Stacji Uzdatniania Wody Szybowice w systemy podtrzymania zasilania energetycznego”, została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot, zakres rzeczowy

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:  „Wykonanie robót budowlanych obejmujących dostawę i zabudowę przepompowni ścieków sanitarnych PS1 w miejscowości Szybowice oraz wyposażenie Przepompowni ścieków PS1 oraz Stacji Uzdatniania Wody Szybowice w systemy podtrzymania zasilania energetycznego”.

- Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i na warunkach określonych niniejszą umową.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§ 2.

- Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:

- Zapytanie ofertowe wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

- dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy,

Przedmiot umowy musi odpowiadać zapisom zawartym w ww. dokumentach.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.; zwana dalej Kodeksem cywilnym)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.; zwana dalej Prawem budowlanym),

a ponadto:

-  warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

-  Polskie Normy przenoszące normy europejskie,  lub normy innych Państw Członkowskich

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy.

Ustanowienie nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy

§ 3.

      - Powołuje się Inspektora Nadzoru branży sanitarnej. Wykonawca zostanie poinformowany o osobach pełniących funkcje: Inspektora Nadzoru po podpisaniu umowy.

      - Wykonawca ustanawia kierownika robót odpowiedzialnego za realizację przedmiotu umowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w osobie …………………………………….., uprawnienia budowlane ……………………….. wydane przez …………………….

      - Wykonawca ustanawia kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację przedmiotu umowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w osobie …………………………………….., uprawnienia budowlane ……………………….. wydane przez …………………….

      - Kierownik budowy, którym ustanowiono ……………………….., będzie pełnił funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 22 pkt 3b Prawa budowlanego.

      - Kierownik budowy składa przed rozpoczęciem robót oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierowania budową.

Ogólne obowiązki Wykonawcy

§ 4.

- Wykonawca oświadczył, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, standardami projektowanych robót/prac, oraz że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji projektowej, Zapytania ofertowego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Opisu Przedmiotu Zamówienia i warunków niniejszej umowy, bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

- terminowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową,

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym zakresem, uzgodnieniami w trakcie realizacji umowy,  zaleceniami nadzoru inwestorskiego-autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, Prawem budowlanym, zasadami sztuki inżynierskiej, z zachowaniem wymogów stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakości robót określonych w dokumentacji projektowej,

- stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 215),

- zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania przedmiotu umowy i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na placu budowy i w jego otoczeniu,

- bezpiecznego gospodarowania placem budowy, aż do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy oraz ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na tym placu,

- po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy
i przekazania go w terminie ustalonym do odbioru końcowego,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej w 1 egz. w wersji papierowej wraz z atestami, gwarancjami udzielonymi przez dostawców materiałów i urządzeń, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym, w tym Opisie Przedmiotu Zamówienia,

- przedłożenia najpóźniej w  dniu podpisania umowy kosztorysu z podziałem na poszczególne elementy przedmiotu umowy, opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U 2004 Nr 130 poz. 1389 ze zm.). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem umownym jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy (lub odstąpienia od części umowy), a więc w sytuacji uregulowanej w § 22 umowy, jak również w zakresie określenia wynagrodzenia podwykonawcy za podzlecony zakres prac, ewentualnie do wyceny robót zamiennych,

- przedłożenia najpóźniej w dniu podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego z podziałem na 4 części, uwzględniającego wykonanie wszystkich elementów przedmiotu umowy. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów.  Harmonogram będzie podlegał weryfikacji przez Zmawiającego. Wykonawca obowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu. Każda zmiana harmonogramu może nastąpić tylko za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, wyrażoną pod rygorem nieważności,

- powiadomienia właścicieli działek, na których mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem umowy, o zamiarze rozpoczęcia prac przez Wykonawcę,

- uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń i pokrycia opłat i dokonania wszelkich formalności związanych z zapewnieniem energii do przepompowni ścieków PS1,

- przeszkolenie obsługi Zamawiającego, obejmującej minimum 4 osoby wyznaczone przez Zamawiającego, pozwalające na sprawną obsługę przepompowni ścieków PS1.

- W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt,
w szczególności:

- organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót;

- wywóz nieczystości, śmieci, odpadów itp., zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 umowy;

- organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim nad robotami;

- pracę sprzętu budowlano –montażowego i środków transportu;

- dostawę wszelkich materiałów, w tym podlegających wbudowaniu oraz wyposażenia, a wynikających z dokumentacji technicznej i zakresu prac;

- właściwe warunki składowania materiałów oraz wyposażenia i ich ochronę;

- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający bezpieczne prowadzenie robót i wykonywanie innych prac objętych przedmiotem umowy;

- prowadzenie robót i wykonywanie innych prac objętych przedmiotem umowy w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzęt właściwy do wykonania niniejszej umowy, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz wszelkie niezbędne materiały i wyposażenie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

Zlecanie robót podwykonawcom

§ 5.

- Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące roboty (Wykonawca podaje wyłącznie, jeżeli na dzień podpisania niniejszej umowy są już znane):

- ………………………………… (rodzaj robót)……………………………………………………………………. (firma podwykonawcy).

- ………………………………… (rodzaj robót)……………………………………………………………………. (firma podwykonawcy).

Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw podwykonawców nie oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury określonej poniżej w niniejszym § 5 umowy. Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci powierzenia wykonania części robót budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokonać stosownego zgłoszenia, określonego szczegółowo w niniejszym § 5 umowy.

- Jeśli na etapie składania ofert, Wykonawca załączył do swojej oferty informację o podwykonawcach lub dalszych podwykonawcach, Strony zgodnie postanawiają, że nie jest to równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zgłoszenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), określonego w przepisach art. 6471 Kodeksu cywilnego. Zgłoszenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) powinno nastąpić po podpisaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- W przypadku robót budowlanych, Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą  (odpowiednio także z podwykonawcą, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności przez Wykonawcę lub podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu 30 dni od doręczenia do Zamawiającego zgłoszenia Zamawiający złożył Wykonawcy i podwykonawcy (odpowiednio również dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę).

- W przypadku chęci powierzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) realizacji jakichkolwiek prac (zarówno robót budowlanych jak i wszelkich innych prac), Wykonawca (lub odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca) zobowiązani są zgłosić Zamawiającemu tego podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) poprzez zawiadomienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przed przystąpieniem przez niego do realizacji tych prac. W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawić Zamawiającemu:

- umowę z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) lub jej projekt, który musi być kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez strony - określające w przypadku powierzania robót budowlanych w szczególności wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), termin realizacji oraz szczegółowy zakres prac do wykonania, wraz z częścią dokumentacji projektowej dotyczącej robót budowlanych określonych w w/w umowie lub jej projekcie.

- Każdorazowo Zamawiający może wyrazić swój uzasadniony sprzeciw co do powierzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) prac do realizacji, w terminie i formie wynikających z ust. 3 powyżej. Sprzeciw skutkuje jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych.

- Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac (zarówno robót budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone w przypadku, gdy Zamawiający wyraził w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw, o którym mowa w ust. 5 powyżej. Jeżeli pomimo tego sprzeciwu powierzono wykonywanie prac danemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy):

  - podwykonawca ten (odpowiednio dalszy podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usunięty z terenu, na którym będzie realizowana umowa, oraz

  - upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania Zamawiającego do:

    - odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 3 umowy, albo

    - naliczenia kary umownej względem Wykonawcy w wysokości określonej w § 20 ust. 1 pkt 4 umowy bez korzystania z prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, o którym mowa w lit. a) powyżej.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w lit. a) Zamawiający może każdorazowo wykonać w terminie 2 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w stosunku do którego Zamawiający zgłosił sprzeciw, o którym mowa w ust. 5 powyżej, nie później niż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 13 umowy.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności, zakazuje się wprowadzać zmian do umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) względem treści przestawionej Zamawiającemu zgodnie z ust. 4  lit. a) powyżej.

Zapoznanie się Wykonawcy z placem budowy

§ 6.

- Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem robót zapoznał się z placem budowy i jego otoczeniem, jak również uzyskał niezbędne informacje dotyczące:

- uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i nadziemne,

- możliwości urządzenia  zaplecza  technicznego,

- możliwości zasilania w energię elektryczną, wodę, itp.,

- innych danych potrzebnych do wykonywania robót.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł w cenie ofertowej.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej swojej działalności na kwotę nie mniejszą niż ………….. zł (słownie: ………………) i zobowiązuje się do jego kontynuowania przez cały okres trwania umowy. Kopie opłaconej polisy a także dokumentu potwierdzającego opłacenie składek stanowią załącznik nr 5 do umowy.

- Jeżeli ważność ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej kończy się w trakcie realizacji umowy, Wykonawca w terminie nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego ubezpieczenia przedstawi Zamawiającemu nową polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie określone w ust. 3.

- W przypadku braku ubezpieczenia OC potwierdzonego polisą lub innym dokumentem, Zamawiający może wstrzymać wykonanie umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy do czasu przedstawienia stosownej polisy lub innego dokumentu, bez możliwości przedłużenia terminu wykonania umowy określonego w § 11 umowy.

Wytyczanie obiektów i robót

§ 7.

- Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby uprawnione do tych czynności.

- Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy, aż do osiągnięcia stanu poprawnego.

Utrzymanie placu budowy 
§ 8.

- W okresie od daty przekazania placu budowy do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie placu budowy.

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać wymogi określone przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz przez właściwe służby i inspekcje.

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz podjąć wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, a także zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z obiektu.

- Koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających jest uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska

§ 9.

- Z chwilą przyjęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności  z:

- ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.),

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.),

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.).

- Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi robotami i innymi wykonywanymi pracami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty lub straty. Ewentualna zapłata odszkodowań za wejście w teren obciąża Wykonawcę.

- Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie kroki w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a także roślinności przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i w jej bezpośrednim  sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie wpływ.

Dokumentacja powykonawcza

§ 10.

- Wykonawca sporządzi kompletny zestaw dokumentacji powykonawczej przez którą należy rozumieć dokumentację budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, wraz ze szkicami geodezyjnymi, świadectwami jakości wyrobu (tam gdzie są wymagane) i innymi dokumentacji wymaganymi przez Zamawiającego zgodnie z Zapytaniem ofertowym, w tym Opisem Przedmiotu Zamówienia, a także dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji prac z aktualnymi przepisami ochrony środowiska w wersji papierowej w jednym egzemplarzu, w tym pomiar geodezyjny w 2 egz.

- Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru wszelkich innych dokumentów, takich jak atesty materiałowe, deklaracje zgodności dla dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane) itp. oraz dołączy je do dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu.

2a. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru oprogramowania sterowników sieciowych przepompowni na oryginalnej płytce CD producenta oprogramowania lub pen-drivie oraz w formie papierowej wraz z licencją i dołączy je do dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu.

- Zamawiający nie dokona odbioru końcowego do czasu otrzymania od Wykonawcy sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru i wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z dniem odbioru dokumentacji powykonawczej, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw zależnych (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm., zwanej dalej Prawem autorskim), do dokumentacji powykonawczej na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone – w zakresie wprowadzania do pamięci komputera;

- w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.

- Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarzy tej dokumentacji, w liczbie wymaganej zgodnie z niniejszą umową w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.

- Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie.

- Zamawiający ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych niniejszą umową praw i zezwoleń. Uprawnienie powyższe jest nieodwołalne i nie jest uzależnione od żadnych dodatkowych warunków oraz zostało udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

- W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, przekazana Zamawiającemu dokumentacja powykonawcza pozostaje własnością Zamawiającego.

Termin realizacji

§ 11.

  - Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania placu budowy Wykonawcy, a termin zakończenia – ………….. dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………………....

  - Za termin zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się datę odbioru.

  - Wykonawca ma obowiązek przejąć plac budowy w terminie do 3 dni roboczych (tj. za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od daty podpisania niniejszej umowy.

  - W przypadku nie przejęcia placu budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy przyjmuje się, że plac budowy został przez Wykonawcę w tym terminie przejęty.

Wstrzymanie robót

§ 12.

Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót:

- zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania robót,

- powstało z winy Wykonawcy.

Odbiór przedmiotu umowy

§ 13.

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów przedmiotu umowy:

- odbiór częściowy montażu zbiornika przepompowni ścieków,

- odbiór wyposażenia Przepompowni ścieków PS1,

- odbiór wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody Szybowice,

- odbiór końcowy.

2. Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujący sposób:

- odbiory częściowe/odbiory robót zanikających/odbiór wyposażenia/próba rozruchu przepompowni ścieków PS1 dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru, z tym, że:

  - Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru/próby rozruchu wpisem do Dziennika Budowy (gdy nie będzie to wymagane – pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego),

  - Zamawiający może uczestniczyć w odbiorze robót zanikających, w odbiorze częściowym oraz odbiorze wyposażenia i próbie rozruchu,

  - odbiory i próba rozruchu, o których wyżej mowa, dokonywane będą w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia,

  - z czynności odbiorów i próby rozruchu sporządzone będą protokoły, jeśli Wykonawca nie zgłosił robót zanikających do odbioru Inspektorowi Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odkrywki niezbędne do kontroli wykonanych robót, a następnie przywrócić wykonane roboty do stanu poprzedniego,

- odbiór końcowy:

  - Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego, pismem złożonym w siedzibie Zamawiającego; czynności odbioru końcowego przeprowadzone zostaną przez Zamawiającego po zgłoszeniu i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru wykonanych robót, przy czym odbiór końcowy musi być zakończony przed upływem terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 11 umowy. Zamawiający zobowiązany jest do rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia,

  - Wykonawca przedłoży, wraz ze zgłoszeniem do dnia odbioru końcowego, komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania i zakończenia robót ( w tym: dokumentacja powykonawcza, protokoły badań i sprawozdań, atesty, gwarancje i dokumentacje techniczne zainstalowanych urządzeń, dzienniki budowy),

  - może się odbyć po potwierdzonym przeszkoleniu obsługi Zamawiającego, zgodnie wymaganiami Zamawiającego.

- Przejęcie przedmiotu umowy przez Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania przez Strony  protokołu odbioru końcowego.

§ 14.

- Z przeprowadzonych czynności odbioru strony sporządzają protokół.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad lub usterek przedmiotu odbioru, Wykonawca ma obowiązek ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

- Wszystkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad i   usterek będą zawarte w protokole odbioru, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i strony umowy.

- O fakcie usunięcia usterek lub wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, na piśmie.  Zamawiający dokona odbioru wykonania usuniętych usterek lub wad. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru.

- Zamawiający wyznacza terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia usterek lub wad wyznacza termin ich usunięcia.

Postępowanie z wadami lub usterkami ujawnionymi przy odbiorach

§ 15.

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

- w przypadku wad lub usterek nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na  usunięcie wad lub usterek;

- jeżeli wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

W sytuacji odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w pkt. 2 powyżej, Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia wykrycia wady lub usterki uniemożliwiającej użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wynagrodzenie

§ 16.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu umowy ustala się w wysokości ……………………………………………….. złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie:…………………………………………………………………………………...

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie roboty i koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,  w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 powyżej, poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej, zostanie zmienione tylko w przypadku urzędowej zmiany wysokości  podatku VAT.

- W ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapewnia Zamawiającemu niewyłączną, nieograniczoną w czasie oraz dotyczącą  nieograniczonej liczby użytkowników licencję na korzystanie z oprogramowania oraz aktualizacji oprogramowania w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania przepompowni ścieków  PS1 w systemie sterowania i monitoringu. W ramach wspomnianej licencji Zamawiający będzie miał prawo użytkować oprogramowanie oraz aktualizację oprogramowania zgodnie z ich przeznaczeniem, a także kopiować je oraz udostępniać podmiotom trzecim w celu korzystania z przedmiotu umowy.

- Licencja powinna być udzielona przez licencjodawcę, któremu:

- przysługują nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do oprogramowania lub aktualizacji, w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do oprogramowania lub aktualizacji,

- może rozporządzać prawami autorskimi do oprogramowania lub aktualizacji w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej umowy,

- korzystanie z oprogramowania lub aktualizacji nie narusza (oraz nie będzie naruszać) majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.

Rozliczenia

§ 17.

- Rozliczenie za wykonane roboty odbędzie się jedną fakturą końcową.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy rozliczane będzie, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego, na kwotę ustaloną umowie. Dołączone do faktury zestawienie wartości robót/prac musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru  końcowego oraz dokumentacja powykonawcza wymagana niniejszą umową. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Termin zapłaty faktury to 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Sposób zapłaty – przelew na konto Wykonawcy nr…………………………………….

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ………………………………………………………….

- Płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o., 
ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik, NIP 7550006359.

- Wykonawca nie ma prawa do przenoszenia wierzytelności, wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie, a także dokonywania cesji na czyjąkolwiek rzecz, w tym na zabezpieczenie kredytu bankowego bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Powyższe postanowienie winno również każdorazowo znaleźć się na wystawianej Zamawiającemu fakturze (częściowej lub końcowej).

- Strony wyrażają zgodę na potrącenie z wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 umowy wierzytelności pieniężnej Zamawiającego wynikającej z innych stosunków cywilno-prawnych istniejących między stronami, a także z tytułu naliczonych kar umownych, o których mowa w § 20 umowy.

Rękojmia za wady i gwarancja

§ 18.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu …………………………………………–miesięcznej rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia wskazanego w ust. 18 poniżej. Rękojmia za wady udzielona jest na okres równy okresowi gwarancji, chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z kodeksu cywilnego – wówczas okres rękojmi jest równy okresowi wynikającemu z przepisów Kodeksu cywilnego.

- W okresie tym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zaistniałych wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Zamawiający w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanego przedmiotu umowy w okresie udzielonej rękojmi za wady obowiązany jest do przedłożenia stosownej reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ujawnienia się wady lub usterki. Reklamacja może zostać złożona pisemnie, faksem lub wysłana na adres e-mail.

- Zamawiający każdorazowo od momentu wykrycia wady/usterki zleca Wykonawcy odpowiedni termin na przystąpienie do jej usunięcia, który nie może być krótszy niż 24h od dnia zgłoszenia reklamacji w przypadku napraw awaryjnych (tj. jeżeli skutki ujawnionej wady lub usterki zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia) lub 5 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, w przypadku napraw niebędących naprawami awaryjnymi (naprawa bieżąca).

- Po bezskutecznym upływie terminów, o których mowa w ust. 4 powyżej reklamacja uważana będzie za uznaną w całości, zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

- W ramach rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin od przystąpienia do usunięcia wady lub usterki dla napraw awaryjnych i w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni od przystąpienia do usunięcia wady/usterki dla napraw bieżących lub w innym terminie, o ile strony tak ustaliły.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub/i usterki w terminie określonym w ust. 6 powyżej, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania zgody sądu na zastępcze wykonanie zobowiązania. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze.

- Strony zgodnie ustalają, iż koszt zastępczego wykonania, o którym mowa w ust. 7 powyżej, nie może przekroczyć łącznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z procedury wykonania zastępczego usunięcia wad lub usterek, o której mowa w ust. 7 oraz ust. 8 niniejszego paragrafu, nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiającego od Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych za niezrealizowanie przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do naprawienia wszelkich szkód, które może ponieść Zamawiający z tytułu nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

- W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy w ramach rękojmi, termin rękojmi biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania.

- W razie stwierdzenia w okresie rękojmi za wady, wad lub usterek nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:

- żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jeżeli wady lub usterki umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

- odstąpić od umowy - jeżeli wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistnieniu wad lub usterek oraz naliczenia kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 3 umowy.

- Strony postanawiają, iż niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu gwarancji, postanowienia wskazane w niniejszym § 19 dot. rękojmi za wady znajdują odpowiednie zastosowanie do udzielonej gwarancji, o ile z postanowień umowy nie wynikają odmienne uregulowania.

- Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny, dokument gwarancyjny nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności nieprzewidzianych w niniejszej umowie. Przede wszystkim zaś postanowienia gwarancji nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy, w szczególności niniejszego § 19, a w przypadku takiej sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, mają postanowienia niniejszej umowy. Przez sprzeczność dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Zamawiający rozumie również zawarcie w niej postanowień nieuregulowanych w niniejszym § 19, nie znajdujących się wprost w niniejszym § 19 bądź w jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszym § 19, a które będą niekorzystne dla Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………………… miesięcy gwarancji prawidłowego wykonania przedmiotu umowy na okres liczony zgodnie z ust. 18 poniżej.

- Dokument gwarancyjny (o ile Wykonawca przekaże taki dokument Zamawiającemu) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu.

- Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi za wady, do którego przeprowadzenia Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem okresu gwarancji, stwierdzający brak wad lub protokół z usunięcia wad stwierdzonych podczas tego przeglądu. Postanowień niniejszego ustępu nie stosuje się, o ile wady lub usterki ujawnią się po przeprowadzeniu ostatniego przeglądu.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady  rozpoczyna się:

- od dnia odbioru końcowego, a w przypadku gdy stwierdzono usterki lub wady od dnia potwierdzenia usunięcia wszystkich usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

- dla wymienianych materiałów i urządzeń - z dniem ich wymiany.

Kary umowne

§ 19.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za zwłokę w rozpoczęciu oraz za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do  terminu określonego w § 11 ust. 1 umowy - w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- Za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 6 pkt 2 lit. a) umowy, a także w § 15 pkt 2 umowy oraz w § 22 ust. 2 umowy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy  ,

- Jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca bądź dalszy podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy,

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 16 ust.1 niniejszej umowy.

- Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód, Zamawiający  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Ryzyko Wykonawcy

§ 20.

- Za wykonanie przedmiotu umowy  zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy wypełnieniu zobowiązań umownych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad lub usterek w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji.

Odstąpienie od umowy

§ 21.

  - Poza przypadkami uregulowanymi w przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy  winno nastąpić przed upływem 15-dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

  - Poza przypadkami uregulowanymi w przepisach prawa oraz w niniejszej umowie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć Wykonawcy kary umowne, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 3 umowy, przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w następujących okolicznościach i terminach:

- gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym w § 11 umowy. Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie określonym w § 11 umowy,

- w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 2 tygodni od dnia powzięcia informacji o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- nie wypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami i upływu wyznaczonego terminu, który nie może być krótszy niż 5 dni. Powyższe uprawnienie Zamawiający może wykonać w terminie 2 tygodni od upływu 5-dniowego terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

  - Ponadto, Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji zmniejszenia bądź cofnięcia Zamawiającemu przyznanego dofinansowania zgodnie z Umową o dofinansowanie, na realizację przedmiotowej umowy. Przedmiotowe uprawnienie Zamawiający może wykonać do czasu zakończenia realizacji niniejszej umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku nie będzie uważane za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę i nie uprawnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej z tego tytułu.

§ 22.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty  odstąpienia od umowy,  Wykonawca  przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i inne prace, gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi,

- Wykonawca  przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiającego dokona odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, przy czym Wykonawca najpóźniej w terminie do 7 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub  wzniesione.

    - W razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu z tytułu odstąpienia od umowy i ewentualnie kar za nieterminowe lub wadliwe wykonanie umowy.

    - W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały i urządzenia oraz wyposażenie wbudowane będą uważane przez Zamawiającego za jego własność i pozostaną w jego dyspozycji.

    - Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązuje się sporządzić  rozliczenie robót wykonanych w oparciu o sporządzony kosztorys, który będzie podlegał weryfikacji  przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

    - Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu prac określonego w  harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia.

- w przypadku odstąpienia od części prac z danego elementu określonego w  harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego.

- Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny jednostkowe zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 8 niniejszej umowy, a ilości wykonanych z obmiarów,

-  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.

- Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji  KNR-y, nastąpi wycena indywidualna Wykonawcy, zweryfikowana przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzona  przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na  podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w niniejszym ust. 5.

Zmiana umowy

§ 23.

- Zamawiający, prócz przesłanek określonych w § 9 rozporządzenia, przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

- gdy powstała możliwość dokonania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili zawarcia umowy, o ile nie prowadzą one do zmiany przedmiotu zamówienia i charakteru umowy;

- w przypadku, gdy zmiany dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, rachunkowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;

- wystąpienia zaakceptowanej przez Zamawiającego uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wskazanych w umowie, w tym terminu wykonania przedmiotu umowy;

- dokonanie zmiany umowy jest korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:

- może obniżyć koszt realizacji przedmiotu umowy,

- może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu umowy,

- może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu umowy,

- może przyczynić się do usprawnienia jego właściwości użytkowych, podniesienia efektywności działania,

- może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy,

- w przypadku uchwalenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego lub wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych, z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy, w szczególności zmiany ustawowej stawki VAT;

- w przypadku, gdy konieczność zmiany umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące zamówienie lub inne organy publiczne albo sądy;

- podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy;

- obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów umowy, dla których została ona zawarta (nawet jeśli konsekwencją jest zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy);

- w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w na etapie zawierania umowy;

- w przypadku działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne z prawem wykonywanie zobowiązań umownych;

- zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polegał Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób, celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, jednak wyłącznie w przypadku wykazania, że nowy podmiot trzeci (lub sam Wykonawca) lub nowe osoby spełniają warunki udziału w postępowaniu, co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym;

- w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych, których wykonanie będzie uzasadnione z uwagi na cel umowy.

- Zmiany umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru zawartej umowy.

- Zmiany danych teleadresowych stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji, nie stanowią zmiany umowy. Jednak informacja o dokonaniu zmiany, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, winna zostać skutecznie doręczona drugiej stronie na piśmie.

- Zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności, a wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

Ochrona danych osobowych

§ 24.

    - Dane osobowe pozyskane przez Zamawiającego w ramach lub na potrzeby realizacji postanowień niniejszej umowy będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1, określanym dalej również jako RODO) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

    - Zgodnie z RODO, Zamawiający informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik;

- Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać kontaktując się na adres e-mail biuro@zwikprudnik.pl, pod numerem telefonu 77 4362730 lub na adres siedziby Zamawiającego;

- Zamawiający przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w tym w szczególności:

- imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawców będących osobami fizycznymi lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG),
- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu– pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu, 
- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, uprawnień osób wskazanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę,  
- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

- Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej trwania Zamawiający wykorzystuje w następujących celach:

- w celu wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- w celu wykonania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- w celu aplikowania o środki unijne, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, ewaluacji, monitorowania, kontroli i sprawozdawczości oraz danych informacyjno-promocyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

- w celu bieżącego kontaktu telefonicznego, jak i prowadzenia korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, a także podjęcia działań z udziałem pełnomocników, osób wskazanych do kontaktu lub realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- Odbiorcami danych osobowych będą w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o umowę o dofinansowanie, a także Inspektor Nadzoru, projektant, podmioty prowadzące działalność płatniczą, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, inne podmioty, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmioty, którym Zamawiający będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym organy kontrolujące.

              - Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie, tj. przez okres trwałości Projektu (5 lat od daty płatności końcowej na rzecz Zamawiającego/Beneficjenta).

- Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu umowy, jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Brak podania w takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić zawarcie umowy bądź wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy.

- Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza EOG.

- Zamawiający nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie poddaje profilowaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą.

- Osobie, której dane osobowe Zamawiający przetwarza, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO. Zamawiający przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych istnieją dla Zamawiającego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

- Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za pomocą której będzie realizował niniejszą umowę, której dane osobowe są lub będą przetwarzane przez Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zwalniając tym samym Zamawiającego z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany udostępnić dokumentację lub przedłożyć stosowne oświadczenie (w zależności od żądania Zamawiającego) potwierdzające dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu poprzedzającym.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych osobowych, do których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z realizacją umowy, zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu.

- W przypadku zmiany przepisów dotyczących danych osobowych, powodujących konieczność uwzględnienia zmian lub dodatkowych informacji, w informacji o przetwarzaniu danych osobowych zawartej w ust. 2 powyżej, Zamawiający zaktualizuje jej treść i przekaże ją Wykonawcy, co nie będzie wymagało sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe

§ 26.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i muszą być zaakceptowane przez obie strony pod rygorem nieważności.

- Każda ze stron zobowiązana jest do poinformowania drugiej strony o każdej zmianie swojego adresu i innych danych kontaktowych podanych w umowie.

§ 27.

Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach (każdy na prawie oryginału), w tym trzy  egzemplarze dla Zamawiającego,  jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                   ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:

      - Zapytanie ofertowe z dnia ……………………………………… r. wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia;

      - Oferta Wykonawcy;

      - Dokumentacja projektowa;

      - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

      - Kopia opłaconej polisy i dokumentu potwierdzającego opłacenie składek.

Niniejszy paragraf będzie miał zastosowanie w przypadku realizowania części zamówienia przez podwykonawców.